## ตั้งค่า
ตั้งค่า Dashboard GRC
ชื่อแผน | แผนปรับปรุงการบูรณาการด้าน GRC ปี 2569
หน่วยงาน | ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (ฝบส.) การไฟฟ้านครหลวง
ปี (พ.ศ.) | 2569
เดือนล่าสุดที่รายงาน | มิถุนายน
หมายเหตุ: ช่องพื้นเหลือง = แก้ไขได้ · "เดือนล่าสุดที่รายงาน" กำหนดเดือนปัจจุบันบน Dashboard

## กิจกรรม
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ณ สิ้นปี | เป้าหมายสะสมรายเดือน (%) | [11 empty] | ผลจริงสะสมรายเดือน (%) ← กรอกช่องนี้ | [11 empty] | สิ่งที่ดำเนินการ (รายไตรมาส) ← กรอกช่องนี้
[5 empty] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | Q1 (ม.ค.-มี.ค.) | Q2 (เม.ย.-มิ.ย.) | Q3 (ก.ค.-ก.ย.) | Q4 (ต.ค.-ธ.ค.)
1 | การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน • - ออกแบบและปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC ของสายงาน | ฝบส. (Risk) | 5 | GRC partner | 0 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) • - วางแผนปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ร่วมกับ ฝทม. | ฝบส. | 5 | แนวทางการปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q3 | เริ่มดำเนินการ Q3
3 | การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องใน การระบุและจัดประเภทความเสี่ยง • - ออกแบบและพัฒนา Risk Taxonomy • - นำ Risk Taxonomy ไปใช้ระบุความเสี่ยงในองค์กร | ฝบส. (Risk) | 5 | Risk Taxonomy | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q2 | - ออกแบบโครงร่าง Risk Taxonomy มาตรฐานขององค์กร (เบื้องต้น) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง โดยอยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารข้อเสนอ (คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2569)
4 | การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) • - กำหนดเป้าหมายและปรับปรุง GRC Survey • - จัดทำ Focus Group และการวิเคราะห์ผล | ฝบส. (Risk, CG, Complance) | 10 | ผลสำรวจ GRC Survey และ Focus Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q3 | เริ่มดำเนินการ Q3
5 | การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิง ความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม • - วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรม • - ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินจากแบบสอบถาม, GRC survey, และการวัดผลการปฏิบัติงานจริง • - วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรมปีถัดไป | ฝบส. (Risk, CG, Complance) | 10 | หลักสูตรอ้างอิงความเสี่ยง | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q2
6 | การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) • - รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโครงการ MEA GRC Award • - ประเมินผลเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง | ฝบส. (Risk) | 5 | - เกณฑ์การให้ผลตอบแทน (ระดับสายงาน) - เกณฑ์ GRC Award | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management | ฝมธ. ฝวท. ฝพท. และ ฝคฐ. | 0 | นโยบาย/แนวปฏิบัติที่ครอบคลุม IT Third Party Risk Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย • - รวบรวมนโยบาย/แนวปฏิบัติ และออกแบบกระบวนการกำกับดูแล • - สอบทานการปรับปรุงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลง และติดตาม/ทบทวนนโยบายตามรอบระยะเวลา | ฝบส. (CG) และ ฝกม. | 10 | นโยบาย/แนวปฏิบัติ และกระบวนการกำกับดูแล | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน • - จัดทำข้อมูลกระบวนงานทั้งองค์กร • - ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลกระบวนงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง | ฝบส. (IC) | 10 | ข้อมูลกระบวนงาน CSA (ปรับปรุง) | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - จัดทำ “ร่าง” ขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง - สรุปการเปรียบเทียบกระบวนงาน CSA และ กระบวนการทำงานสำคัญ ปี 2569 ของ ฝพอ. | - จัดทำข้อมูลกระบวนงานทั้งองค์กร โดยเปรียบเทียบข้อมูลกระบวนงานจาก CSA กับกระบวนการทำงานที่สำคัญ ปี 2569 ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร - ร่างแบบสอบถามสำหรับสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานเพิ่มเติม
10 | การระบุความเสี่ยงบน CSA โดยอ้างอิงจาก Risk Taxonomy • - นำ Risk Taxonomy จากกิจกรรมที่ 3 ไปอ้างอิงในฐานข้อมูล CSA | ฝบส. (IC) | 8 | Risk Taxonomy ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล CSA | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q2
11 | การปรับแนวทางการประเมิน CSA • - ออกแบบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ Test script สำหรับสอบบทาน CSA ของกระบวนงานในโครงการนำร่อง | ฝบส. (IC) | 8 | หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ Test script สำหรับสอบบทาน CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q2 | - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในฯ
12 | การทบทวนกระบวนงานเพื่อประเมิน CSA โดยอ้างอิงจากความเสี่ยง • - กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อการทบทวนกระบวนงาน | ฝบส. (IC) | 4 | เกณฑ์เกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อการทบทวนกระบวนงานใน CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่มดำเนินการ Q3 | เริ่มดำเนินการ Q3
13 | การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) • - รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident และ Near-miss) • - จัดทำและสื่อสารแนวทาง / เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ | ฝบส. (Compliance) | 10 | Template และ Guidance สำหรับรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย • - รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างทะเบียนกฎหมาย • - นำรายการกฎหมายเข้าระบบ Compliance Management System • - เชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย และข้อบังคับอ้างอิงกับการควบคุมภายใน • - ปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารกฎหมายใหม่และการการเปลี่ยนแปลงแก่หน่วยงาน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน | ฝบส. (CM) และ ฝกม. | 10 | ทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม เชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - พัฒนาทะเบียนกฎหมายฯ โดยรวบรวมข้อมูลกฎหมายและสกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายมาตรา เพื่อระบุข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติ เชื่อมโยงกับรายการใบอนุญาต/รายงานที่ต้องนำส่งภาครัฐ - ปรับปรุงระบบ Compliance Management System โดย ผนวกรวมฐานข้อมูลกฎหมาย นโยบาย และกิจกรรมควบคุมให้ สามารถทำงานร่วมกัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้
15 | การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุม อย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) | ฝตส. | 0 | แนวทางการขยายขอบเขตการติดตามการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0